附件4：

攀枝花市经济和信息化局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（工业招商引资）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

按照市政府工作安排，根据管行业就要管招商工作要求以及全市对外开放领导小组办公室关于产业招商工作任务分工，市经济和信息化局要协调做好全市工业招商引资工作，组建专业的工业招商引资队伍，积极开展小分队赴外招商引资活动，组织行业内专家开展产业分析研究，做好行业内招商考察调研和接待等相关工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

市领导审批同意。

3．资金管理办法制定情况。

市经济和信息化局制定了《工业招商引资专项经费使用管理办法（试行）》。

4．资金分配的原则及考虑因素。

一是工业招商工作人员人头经费，按照与市财政局沟通后向市政府请示后，领导批复同意的标准进行安排；二是工业招商工作经费，根据上年度工作经费支出情况及本年度工作任务进行预算，本着节约原则以实际发生费用为准。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

完成市政府、市对外开放领导小组办公室下达的工业招商工作目标任务。

2．项目具体绩效目标。

开展赴外招商引资活动8次以上，完成工业投资同比增长17.2%，完成技改投资同比增长21.6%。

3．申报内容是否与实际相符。

申报内容与实际相符，申报目标合理。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市经济和信息化局严格按照资金申报程序，事前与市财政局进行多次沟通，向市政府专项申请工作经费，市财政局对专项经费进行了核算，市领导对各相关专项工作经费进行了批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

资金来源渠道为市财政专项经费，其中：2020年招商工作经费结转结余3.71万元；2021年招商引资工作经费30万元；招商优秀个人奖金1.66万元。

2．资金到位。

2021年招商引资工作经费实际到位资金共计35.37万元。

3．资金使用。

2020年工业招商引资工作支出93.37万元，严格按照经费支出范围、支出标准、支出相关要求进行支付，支出合法合规，挤占市经济和信息化局公用办公经费58万元。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理相对比较规范，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

没有问题。

（二）项目管理情况。

严格按照项目管理规定，按要求执行了招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。

严格执行项目监管要求，在项目审批实施过程中积极邀请驻局纪检监察组指导开展工作，严格按照监管程序和要求组织开展相关工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年1-12月，举办重大招商活动及会议20次，赴外招商活动25批次，对接企业200余人次，支出专项经费88万元。

（二）项目效益情况。

带动全市签约工业项目312个，完成工业投资同比增长17.2%，完成技改投资同比增长21.6%，规上工业企业营业收入2233.6亿元。提供更多就业岗位，持续引导攀枝花市工业经济创新发展、跨越发展。市领导、市级相关部门、各县（区）、各相关服务企业对工业招商工作给予好评，较为满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

工业招商工作成效显著，项目决策、项目管理、项目绩效合法合规合理。

（二）存在的问题。

一是经费安排较少，不能有效开展招商工作，同时还挤占了市经济和信息化局其他公共办公经费，影响工作开展。二是专项经费操作程序较为复杂，同一个事情反复请示报告，反复协调，影响工作开展。

（三）相关建议。

一是请是市财政积极支持开展工业招商工作，对工作经费足额进行保障。二是市财政精简程序，对已经确定的事项按照部门年度经费预算进行安排。