附件4

攀枝花市经济和信息化局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（争取资金专项工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门职能职责。一是要认真解读政策，科学把握向上争取专项资金的工作方式和方法。二是抓住重点、把握政策、用足政策，了解国家及省重点扶持的行业和领域，掌握资金投向，了解资金划拨部门运行方式。根据专项资金投向，编制好我们的申报项目。三是加强与上级有关部门的联系与沟通，勤走动、勤汇报，取得上级领导的关注与重视。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据攀财资预（2021）44号文件批复使用资金。

3．财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。该项目资金主要用于调动争取资金的积极性，促进全市经济社会又好又快发展，经费用于争取资金日常工作报销。

4．资金分配的原则及考虑因素。争取资金专项工作经费分配坚持“公平、效率、控制力”的原则，根据项目重要性、紧急程度、需求情况等因素进行分配，同时不改变主管部门对财政专项资金的分配权、管理权。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

充分利用上级扶持政策，积极争取国家、省级各项资金，助力全市工业经济发展有明显成效，调动争取资金的积极性。

2．项目应实现的具体绩效目标。

积极向上争取国家、省级专项资金5234万元，涉及10各项目，主要分为两大类，其中：工业发展资金4963万元，中小企业发展专项资金271万元。

3．申报内容是否与实际相符。

2021年争取资金专项工作经费申报目标与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

攀财资预（2021）44号文件批复2021年争取资金专项工作经费10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2021年市经济和信息化局申请争取资金专项工作经费10万元，全为市财政资金。

2．资金到位。

2021年争取资金专项工作经费实际到位10万元，到位率100%。

3．资金使用。

2021年争取资金专项工作经费实际支出10万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

- 项目组织架构及实施流程。无。

- 项目管理情况。

严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格按照单位财务管理制度执行资金支付。

- 项目监管情况。

严格执行项目监管要求，规范省级财政资金管理，提高资金使用效益，做好向上争取资金工作，调动争取资金的积极性，助力全市工业经济发展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年积极向上争取国家、省级专项资金5234万元，涉及10个项目，积极推进全市工业经济更好发展。

（二）项目效益情况。

全市工业经济发展有明显成效，调动争取资金的积极性。项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等均达预期目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年项目的产出指 标、效益指标、满意度指标均全面完成，项目决策、项目管理、项目绩效三个方面均完成较好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。