## 附件：

## 第二轮四川省生态环境保护督察第十四项整改任务信息公开表

| 整改任务 | 《四川省长江生态环境问题整改方案》（川长江办〔2019〕4号）2019年省级自查长江生态环境问题第41项（2020年川长江办〔2020〕4号动态更新为省级自查长江生态环境问题第9项,2022年川长江办〔2022〕15号动态更新为省级自查长江生态环境问题第1项）：四川省川投化学工业集团有限公司黄磷电炉尾气长期点天灯排放。 |
| --- | --- |
| 责任单位 | 攀枝花市人民政府 |
| 联系电话 | 0812-5712021 |
| 整改目标 | 完成企业综合整治 |
| 整改措施 | 1.2022年5月底前，完成综合利用1#--4#黄磷尾气发电机组预发电，待并网条件成熟后实现并网发电。 2.2022年11月底前，完成泥磷高效回收综合利用项目主体设施建设。 3.2022年12月底前，完成5#—8#黄磷电炉改造。 4.2023年11月底前，完成综合利用5#—8#黄磷电炉尾气发电机组建设、联运试车。 |
| 整改主要工作及成效 | 1.2022年5月5日完成发电厂第一套发电机组和配套设施的建设，7月25日顺利通过国家电网公司验收后，逐步投运进入调试期，8月10日实现并网发电。 2.2022年11月17日邀请建设、安全、环保方面相关专家现场核验，具备联动试车条件。11月19日开始组织联动试车。 3.5#-6#黄磷电炉于2022年11月17日经专家现场核验，具备联动试车条件，11月24日开始组织联动试车工作；7#-8#黄磷电炉于12月19日经专家现场核验，具备联动试车条件，12月28日开始进行联动试车工作。 4.2023年10月15日全面完成5#—8#黄磷电炉尾气发电机组（即第二套发电机组）建设，并进行了单机试车等工作。10月16日开展联运试车工作，10月22日完成联运试车。 |